## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 1 | 20 | 5
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 1 | 20 | 5
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 1 | 25 | 6.25
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 1 | 20 | 5
Sprint #5 | 2025-11-24 | 2025-12-05 | 1 | 15 | 3.75
Sprint #6 | 2025-12-08 | 2025-12-19 | 1 | 10 | 2.5
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Marina Network - Desarrollo Móvil Integral
| Integrantes: | Erick Aldair Velazquez García 21133
Alexandra Lizeth Rodriguez Rangel 21120
Ricardo Gael Briones Cantu 20970
Ernesto Lopez Mota
| % Progreso Proyecto | 18.18%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Main Activity - Inicio | Terminado | 20 | Sprint #1 | Alta | Ernesto
Req 02 | Contenido principal - feed | En Progreso | 20 | Sprint #2 | Alta | Erick
Req 03 | Menú de navegación o botones | Pendiente | 25 | Sprint #3 | Alta | Ernesto
Req 04 | Login Activity - Inicio de sesión | Pendiente | 20 | Sprint #4 | Alta | Ricardo
Req 05 | Register Activity - Registro | Pendiente | 15 | Sprint #5 | Alta | Ernesto
Req 06 | Cursos Activity - Sección educativa | Pendiente | 10 | Sprint #6 | Alta | Alexandra
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia